## Sheet1
N° opération | Libellé état organisation | Description opération | Date création | Date début | Date fin validée | Date fin révisée | Date état Terminé (UTC) | Date fin initiale | Date fin réelle | Nom tech. pilote | Nom tech. valid. | Nom tech. dem. | Nom tech. resp. | Nom court EDS pilote | Libellé modèle opération | Nombre operations traitées hors delais | Date_de_Fin
T401104101 | Envoyé | Description: Mise à jour du cluster FortiAuthenticator Raison du Changement: Améliorer certaines fonctionnalités Risques: Aucun Risques à ne pas faire l'opération: Difficile de lire les logs à cause d'un bug sur la version actuelle Filiales Impactées: GOS Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ Test réalisé: N/A | 2024-01-04 09:19 | 2024-01-05 09:23 |  |  |  | 2024-01-12 09:23 |  | DIABY |  | ENOH |  | GOS_CAB | ELK_GOS | 0 | 2024-01-12 09:23
T401121695 | Envoyé | AutreObjet : Restriction des flux SSH Filiale concernée : VITIB Projet concerné : OTRS Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-01-08 10:54 | 2024-01-08 08:15 |  |  |  | 2024-01-12 18:00 |  | DIABY |  | TRAORE |  | GOS_CAB | AUTRE T3 | 0 | 2024-01-12 18:00
T401127741 | Envoyé | AutreObjet : Extension des partitions C:\ des TSE01 & 03 Filiale concernée : GOS Projet concerné : Livrable attendu à fournir par GOS : Extension des partitions C:\ des TSE01 & 03 | 2024-01-09 11:10 | 2024-01-09 22:00 |  |  |  | 2024-01-12 18:00 |  | COULIBALY |  | DAGNOGO |  | GOS_N2SYSTEM | AUTRE T3 | 0 | 2024-01-12 18:00
T401135457 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de disque en faute Filiale concernée : GOS Projet concerné : VMAX Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-01-10 16:25 | 2024-01-18 21:00 |  |  |  | 2024-01-19 00:30 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-01-19 00:30
T401160380 | Envoyé | AutreObjet : Passation en production sur One FRA -OM OCD Filiale concernée :OCD Projet concerné :One FRA-OM OCD Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-01-15 16:05 | 2024-01-16 08:15 |  |  |  | 2024-01-22 18:00 |  |  |  | ALLOU |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-01-22 18:00
T401160423 | Envoyé | AutreObjet : Passage en production de One FRA-OM OCI Filiale concernée :OCI Projet concerné :One FRA-OM OCI Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-01-15 16:16 | 2024-01-16 08:15 |  |  |  | 2024-01-22 18:00 |  |  |  | ALLOU |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-01-22 18:00
T401160450 | Envoyé | AutreObjet : Passage en production de One FRA-OM OSL Filiale concernée :OSL Projet concerné :One FRA-OM OSL Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-01-15 16:22 | 2024-01-16 08:15 |  |  |  | 2024-01-22 18:00 |  |  |  | ALLOU |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-01-22 18:00
T401175693 | Pris en charge CAB | OBADescription: Mise en production DRP OBA Raison du Changement: Mise en place site de secours Risques: NA Risques à ne pas faire l'opération: Plan de reprise d'activité inexistant Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: NA Roll back: NA Test réalisé: ci-joint | 2024-01-18 09:28 | 2024-01-31 15:00 |  |  |  | 2024-01-24 18:36 |  | Ouattara |  | Ouattara |  | GOS_CHEF DE PROJET | EME | 0 | 2024-01-24 18:36
T401195489 | Envoyé | OPC PaaS_Openshift_GOS Description: La demande consiste à interconnecter la fabric IP aux nouveaux serveurs OPC dans le cadre de l¿extension du stockage et du compute afin d¿augmenter la capacité sur la marketplace Raison du Changement: Augmenter la capacité de stockage et Compute du Local PaaS Risques: Aucun Risques à ne pas faire l'opération: Impossible d'onboarder de nouvelles filiales sur la marketplace GOS Filiales Impactées: OCM, OCI & OTN Mode Opératoire: à partager aux change manager Roll back: à partager aux change manager Test réalisé: à partager aux change manager | 2024-01-22 11:09 | 2024-01-22 11:20 |  |  |  | 2024-01-25 11:20 |  |  |  | DIENG |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-01-25 11:20
T401203689 | Envoyé | OPC PaaS_Openshift_GOS Description: La demande consiste à configurer les ports Channel et vlans des nouveaux serveurs (stockage et compute) d¿extension OPC sur les nouveaux switches de la fabric IP en vue de démarrer l¿intégration de ces serveurs. Raison du Changement: Démarrer l¿intégration des serveurs d¿extension OPC Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: impossible d¿avancer sur l¿extension compute et storage Filiales Impactées: OTN OCM OCI Mode Opératoire: Envoyé au change manager Roll back: Envoyé au change manager Test réalisé: | 2024-01-23 19:36 | 2024-01-24 09:00 |  |  |  | 2024-01-25 20:00 |  |  |  | ZIAGOUE |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-01-25 20:00
T401203984 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: Raison du Changement: Dry run sur l¿opération de désactivation du pooling de connexion Risques: Dry run Risques à ne pas faire l'opération: Probleme de performance Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: OK Roll back:OK Test réalisé: | 2024-01-23 22:47 | 2024-02-22 23:30 |  |  |  | 2024-01-24 02:30 |  |  |  | TOURE |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-01-24 02:30
T401211819 | Envoyé | Description: Test de redondance bladeswitch chassis 5 Raison du Changement: Tester la redondance des switch du chassis Risques: degradation des services Risques à ne pas faire l'opération: RAS Filiales Impactées: VITIB Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ Test réalisé: PJ | 2024-01-25 11:52 | 2024-01-25 12:03 |  |  |  | 2024-02-02 12:03 |  | DIABY |  | KOUAKOU |  | GOS_CAB | ENVI VITIB | 0 | 2024-02-02 12:03
T401233148 | Verification en cours | MAXIT_GOSDescription: Raison du Changement: Amélioration des performances/ Désactivation du Pooling de connexion Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: OUI Roll back: OUI Test réalisé: OUI | 2024-01-29 17:00 | 2024-02-22 |  |  |  | 2024-01-30 00:20 |  | TOURE |  | TOURE |  | GOS_N2APP | OPC_OIaas | 0 | 2024-01-30 00:20
T401239298 | Envoyé | OPC_OIaasDescription: La demande consiste à ajouter 7 serveurs de stockage dans le Cluster Ceph OPC dans le but d¿augmenter la capacité de stockage Raison du Changement: Augmentation de la capacité de stockage Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: impossible d'onboard d'autres applications Filiales Impactées: OCM/OTN/OCI Mode Opératoire: à partager aux changes manager Roll back: à partager aux change manager Test réalisé:à partager aux change manager | 2024-01-30 17:08 | 2024-01-30 17:10 |  |  |  | 2024-02-05 17:10 |  |  |  | DIENG |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-02-05 17:10
T401241990 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de Director en faute Filiale concernée : VITIB Projet concerné :Baix Vmax Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-01-31 09:55 | 2024-02-15 21:00 |  |  |  | 2024-02-16 00:30 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-02-16 00:30
T401242097 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de module SFP Filiale concernée : Vitib Projet concerné : Baie Vmax 826 Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-01-31 10:11 | 2024-02-22 21:00 |  |  |  | 2024-02-23 00:30 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-02-23 00:30
T402085093 | Envoyé | AAS Description: Redémarrage du VPN OSN Raison du Changement: Finaliser les ouvertures de flux entre AAS OSN et les Back-end OSN. Dans le cadre du projet de déploiements de AAS OSN hosté sur VITIB, cette opération interne GOS consistera à redémarrer les Firewall Fortigate (VITIB) et pfSence (Orange-Infra) afin de finaliser les actions d'ouvertures de flux entre AAS et les Back-End IN et SMSC de OSN. (Voir RFC et Chronologie ci-jointes) Risques: Dégradation de services Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Indisponibilité de la filiale, Incident sur les liaisons. Filiales Impactées: OSN Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-02-01 14:36 | 2024-02-05 23:37 |  |  |  | 2024-02-06 02:00 |  | DIALLO |  | GOGORI |  | GOS_N2RES | SDP | 0 | 2024-02-06 02:00
T402091246 | Pris en charge CAB | OPC_OIaasDescription: La demande consiste à transporter tous les vlans provisioning, réplication, tenant vers la Fabric IP (IP par application des VNI au niveau de ces vlans tagués sur les leaf 11, 12, 17 &18) pour permettre l¿accès Gateway à ces vlan depuis les nouveaux serveurs d¿extension qui est un prérequis pour l¿ajout de ces serveurs au cluster Ceph. Raison du Changement: Permettre aux nouveaux serveurs d¿extension d¿accéder aux Gateway de ces vlans depuis la Fabric IP Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: impossible d'étendre le cluster ceph Filiales Impactées: OCM, OCI et OTN Mode Opératoire: à partager aux change managers Roll back: à partager aux change managers Test réalisé: à partager aux change managers | 2024-02-02 16:22 | 2024-02-15 22:30 |  |  |  | 2024-02-08 16:24 |  | DIALLO |  | DIENG |  | GOS_N2RES | OPC_OIaas | 0 | 2024-02-08 16:24
T402103324 | Envoyé | AutreObjet : Redéploiement des POD de sauvegarde. Filiale concernée : OCD, OCF, OCI Projet concerné : FRA Livrable attendu à fournir par GOS : Redéploiement des POD de sauvegarde. | 2024-02-05 11:02 | 2024-02-07 08:15 |  |  |  | 2024-02-08 18:00 |  |  |  | OUATTARA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-02-08 18:00
T402109977 | Pris en charge CAB | MESSAGING PRODescription: Mise en production de Apache Kafka Raison du Changement: Remplacer l¿activemq par apache Kafka Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: En PJ Roll back: En PJ Test réalisé: test concluant sur la PP | 2024-02-06 12:06 | 2024-02-07 20:00 |  |  |  | 2024-02-09 01:00 |  | ASAOUA |  | ASAOUA |  | GOS_N2APP | MESSAGING PRO | 0 | 2024-02-09 01:00
T402110000 | Initialisé | MESSAGING PRODescription: Mise en production de Apache Kafka Raison du Changement: Remplacer l¿activemq par apache Kafka Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: En PJ Roll back: En PJ Test réalisé: test concluant sur la PP | 2024-02-06 12:11 | 2024-02-08 20:00 |  |  |  | 2024-02-09 01:00 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | MESSAGING PRO | 0 | 2024-02-09 01:00
T402115484 | Envoyé | MAXIT_GOS Description: Raison du Changement: Fix de bug Risques: Impact service Risques à ne pas faire l'opération: Remontés clients Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: OUI Roll back: OUI Test réalisé: OUI | 2024-02-07 11:52 | 2024-02-07 20:00 |  |  |  | 2024-02-07 21:00 |  |  |  | TOURE |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-02-07 21:00
T402141061 | Pris en charge CAB | Hello GOS team, The following certificate /etc/nginx/ssl/star_orange_bf.crt will expire on Feb 20 23:59:59 2024 GMT and it needs to be renewed. Attached you have the new certificate. The private key remains the same. Please upload on the RP in /etc/nginx/ssl the files attached: 1. certificate -> star_orange_bf.crt After the certificate was uploaded run "nginx -t" command to check if the configuration file is ok. If yes, restart nginx. If you need additional information please contact sspo.paddock@orange.com | 2024-02-12 12:51 | 2024-02-12 14:54 |  |  |  | 2024-02-19 14:54 |  | COULIBALY |  | Dobre |  | GOS_N2SYSTEM | ORANGE INFRA | 0 | 2024-02-19 14:54
T402144972 | Envoyé | Objet : ATP Redémarrage du VPN OSN Description : Finaliser les ouvertures de flux entre AAS OSN et les Back-end OSN. Dans le cadre du projet de déploiements de AAS OSN hosté sur VITIB, cette opération interne GOS consistera à redémarrer les Firewall Fortigate (VITIB) et pfSence (Orange-Infra) afin de finaliser les actions d'ouvertures de flux entre AAS et les Back-End IN et SMSC de OSN. (Voir RFC et Chronologie ci-jointes) Filiale concernée : OSN Projet concerné : Déploiement AAS OSN Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-02-13 08:56 | 2024-02-14 23:00 |  |  |  | 2024-02-15 03:00 |  |  |  | GOGORI |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-02-15 03:00
T402151499 | Envoyé | Description: Upgrade du Cluster Fortigate GIN VITIB Raison du Changement: Cette démarche vise à corriger les failles de vulnérabilités et l'obsolescence. . Risques: Probable perturbation des services Risques à ne pas faire l'opération: vulnérabilités sur le Cluster Fortigate Filiales Impactées: ALL Mode Opératoire: Oui Roll back: Oui Test réalisé: Sup, Filiale | 2024-02-14 11:11 | 2024-02-20 14:29 |  |  |  | 2024-02-22 17:29 |  |  |  | DIALLO |  | GOS_N2RES | ENVI VITIB | 0 | 2024-02-22 17:29
T402158687 | Envoyé | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OBF Site1 Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OBF vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OBF Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-02-15 15:13 | 2024-02-19 22:13 |  |  |  | 2024-02-20 01:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-02-20 01:00
T402158769 | Traité en CAB | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OCM Site1 Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OCM vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-02-15 15:18 | 2024-02-20 22:00 |  |  |  | 2024-02-22 01:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-02-22 01:00
T402159619 | Envoyé | Objet : ATP Redémarrage du VPN OML Description : Finaliser les ouvertures de flux entre AAS OML et les Back-end OML. Dans le cadre du projet de déploiements de AAS OML hosté sur VITIB, cette opération interne GOS consistera à redémarrer les Firewall Fortigate (VITIB) et pfSence (Orange-Infra) afin de finaliser les actions d'ouvertures de flux entre AAS et les Back-End IN et SMSC de OML. (Voir RFC et Chronologie ci-jointes) Filiale concernée : OML Projet concerné : Déploiement AAS OML Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-02-15 16:53 | 2024-02-19 22:00 |  |  |  | 2024-02-20 02:00 |  | DIALLO |  | GOGORI |  | GOS_N2RES | SDP | 0 | 2024-02-20 02:00
T402164784 | Traité en CAB | Envi VITIBDescription: Opération de mise à jour de la stack ISOS sur VITIB | 2024-02-16 12:34 | 2024-02-20 08:34 |  |  |  | 2024-02-21 16:34 |  | YEO |  | SYLLA |  | GOS_CAB | ENVI VITIB | 0 | 2024-02-21 16:34
T402174590 | Envoyé | AutreObjet : Mise à jour des Bastions 9.0.7 vers la version 10.0.5 Filiale concernée : GOS Projet concerné : WALLIX Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-02-18 19:58 | 2024-02-20 08:15 |  |  |  | 2024-02-25 18:00 |  | DIABY |  | ENOH |  | GOS_CAB | AUTRE T3 | 0 | 2024-02-25 18:00
T402176361 | Pris en charge CAB | Envi VITIBDescription: Remplacement des batteries ASI IT de la voieB Raison du Changement: Risques: De pertubations des services Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-02-19 08:38 | 2024-03-14 20:00 |  |  |  | 2024-03-03 08:39 |  | GBODA |  | GBODA |  | GOS_SITE_VITIB | ENVI VITIB | 0 | 2024-03-03 08:39
T402176701 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de disque en faute Filiale concernée : VITIB Projet concerné : Vmax Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-02-19 09:13 | 2024-02-22 21:00 |  |  |  | 2024-02-23 00:15 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-02-23 00:15
T402180048 | Envoyé | Description: Upgrade du Cluster Fortigate Mini Reseau Raison du Changement: Cette démarche vise à corriger les failles de vulnérabilités et l'obsolescence. . Risques: Probable perturbation des services Risques à ne pas faire l'opération: vulnérabilités sur le Cluster Fortigate Mini Reseau Filiales Impactées: Mini reseau Mode Opératoire: Oui Roll back: Oui Test réalisé: Sup, Filiale | 2024-02-19 16:43 | 2024-02-20 14:29 |  |  |  | 2024-02-22 17:29 |  |  |  | DIALLO |  | GOS_N2RES | ENVI VITIB | 0 | 2024-02-22 17:29
T402191366 | Envoyé | Description: Evolution KAABU Raison du Changement: voir PJ Risques: voir PJ Risques à ne pas faire l'opération: voir PJ Filiales Impactées: voir PJ Mode Opératoire:voir PJ Roll back: voir PJ Test réalisé: | 2024-02-21 11:38 | 2024-02-21 18:42 |  |  |  | 2024-02-22 11:42 |  | KOFFI |  | KOFFI |  | GOS_N2APP | KAABU MOBILE | 0 | 2024-02-22 11:42
T402208413 | Envoyé | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OSN Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OSN vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OSN Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-02-23 18:18 | 2024-02-27 22:00 |  |  |  | 2024-02-28 01:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-02-28 01:00
T402208427 | Pris en charge CAB | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OMG Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OMG vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OMG Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-02-23 18:24 | 2024-03-13 22:00 |  |  |  | 2024-02-28 01:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-02-28 01:00
T402208567 | Envoyé | CMS Description: Windows Maintenance Activity Raison du Changement: Windows patch updates Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Indisponibilité des acteurs de l'opération. Filiales Impactées: ALL Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-02-23 19:08 | 2024-03-04 23:30 |  |  |  | 2024-03-05 04:00 |  | GOGORI |  | GOGORI |  | GOS_CHEF DE PROJET | CMS | 0 | 2024-03-05 04:00
T402216883 | Envoyé | CMS Description: Windows OS version update Raison du Changement: Windows OS version update Risques: Incident on CMS Platform Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Filiales Impactées: ALL Mode Opératoire: (voir fichier joint) Roll back: (voir fichier joint) Test réalisé: (voir fichier joint) | 2024-02-26 13:00 | 2024-02-27 22:00 |  |  |  | 2024-02-28 02:00 |  | GOGORI |  | GOGORI |  | GOS_CHEF DE PROJET | CMS | 0 | 2024-02-28 02:00
T402221224 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de disque en faute sur la Baie 827 Filiale concernée : Vitib Projet concerné : Vmax Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-02-27 10:07 | 2024-02-29 19:00 |  |  |  | 2024-03-29 21:00 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-03-29 21:00
T402221515 | Envoyé | AutreObjet : Passage T3 du projet TRANSCAO hébergé sur VDC de VITIB Filiale concernée : B2B Projet concerné :TRANSCAO Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-02-27 10:48 | 2024-02-27 08:15 |  |  |  | 2024-03-05 18:00 |  |  |  | ALLOU |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-03-05 18:00
T402221788 | Envoyé | Description: Mise à jour Keepalived et IPVSADM Pour WAAAT OMG Raison du Changement: Correction de bug applicatif sur le keepalived Risques: Instabilité Instabilités sur le keepalived Risques à ne pas faire l'opération: Instabilités sur le keepalived Filiales Impactées: OMG Mode Opératoire: En PJ Roll back: En PJ Test réalisé: Aucun | 2024-02-27 11:25 | 2024-02-27 11:27 |  |  |  | 2024-02-29 11:27 |  |  |  | TEHE |  | SSPO Customer Care Team | WAAAT | 0 | 2024-02-29 11:27
T402223412 | Pris en charge CAB | AutreObjet : Remplacement de disque en faute sur la baie VMAX 827 Filiale concernée : Vitib Projet concerné : Vmax Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-02-27 14:45 | 2024-02-29 19:00 |  |  |  | 2024-03-29 21:00 |  | LOBA |  | LOBA |  | GOS_N2SYSTEM | AUTRE T3 | 0 | 2024-03-29 21:00
T402227987 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: Raison du Changement: Mettre à jour une nouvelle version de OBA sur MaxIt Risques: Indisponibilité de la plateforme Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-02-28 12:33 | 2024-02-28 12:33 |  |  |  | 2024-02-29 12:33 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-02-29 12:33
T402234684 | Initialisé | AutreObjet : Upgrade Firewall OI Filiale concernée : OCM Site 2 Projet concerné : Firewall OI Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-02-29 13:10 | 2024-03-02 08:15 |  |  |  | 2024-03-03 18:00 |  |  |  | TRAORE |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-03-03 18:00
T403101872 | Envoyé | Description: Upgrade network driver ESXI OCM LAME PRI01 Raison du Changement: Corriger un bug survenu l¿ESXI PRI01 de OCM Site 1 Risques: indisponibilité de l'ESXI Risques à ne pas faire l'opération: Plantage de la lame Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ Test réalisé: PJ | 2024-03-01 12:28 | 2024-03-01 12:48 |  |  |  | 2024-03-08 12:48 |  | DIABY |  | KOUAKOU |  | GOS_CAB | ORANGE INFRA | 0 | 2024-03-08 12:48
T403114402 | Verification en cours | AutreObjet : Modification du multicast groupe (de 239.0.0.0/16 à 239.0.0.0/8) sur les leafs 11& 12 de la fabric IP Filiale concernée : VITIB GOS Projet concerné : Leaf 11 & 12 de la fabric IP VITIB Description : La demande consiste à changer le multicast group des leafs 11& 12 de 239.0.0.0/16 à 239.0.0.0/8 pour l¿aligner au multicast des autres équipements de la fabric IP. Le masque /8 permet d¿intégrer plus de services par rapport au masque /16 Risque: aucun Risque à ne pas faire le changement : impossible d'avancer sur l'intégration des nouveaux serveurs d'extension OPC. | 2024-03-04 15:53 | 2024-03-07 23:15 |  |  |  | 2024-03-12 18:00 |  |  |  | DIENG |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-03-12 18:00
T403118962 | Pris en charge CAB | SDPDescription: Redémarrage du VPN OMG Raison du Changement: Finaliser les ouvertures de flux entre le SDP et l¿IN OCC de OMG Risques: Impact facturation OMG Risques à ne pas faire l'opération: Pas de changement IN OMG Filiales Impactées: OMG Mode Opératoire:OUI Roll back:OUI Test réalisé:OUI | 2024-03-05 13:54 | 2024-03-13 21:00 |  |  |  | 2024-03-08 01:00 |  | ATINDEHOU ACOCO |  | ATINDEHOU ACOCO |  | GOS_N2APP | SDP | 0 | 2024-03-08 01:00
T403124243 | Pris en charge CAB | MAXIT_GOSDescription: Raison du Changement: Amélioration queue SMS (Changement API SI Orange) Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Lenteur reception de SMS Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: oui Roll back: oui Test réalisé: oui | 2024-03-06 10:55 | 2024-03-07 23:00 |  |  |  | 2024-03-08 |  | TOURE |  | TOURE |  | GOS_CHEF DE PROJET | OPC_OIaas | 0 | 2024-03-08
T403130129 | Pris en charge CAB | Objet : ATP Redémarrage du VPN OSN Description : Finaliser les ouvertures de flux entre AAS OSN et les Back-end OSN. Dans le cadre du projet de déploiements de AAS OSN hosté sur VITIB, cette opération interne GOS consistera à redémarrer les Firewall Fortigate (VITIB) et pfSence (Orange-Infra) afin de finaliser les actions d'ouvertures de flux entre AAS et le nouvel SMSC OSN. (Voir RFC et Chronologie ci-jointes) Filiale concernée : OSN Projet concerné : Déploiement AAS OSN Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-03-07 12:27 | 2024-03-13 23:00 |  |  |  | 2024-03-08 01:00 |  | AFFECHI |  | GOGORI |  | GOS_CHEF DE PROJET | SDP | 0 | 2024-03-08 01:00
T403139050 | Envoyé | EME Description: Bascule BD EME de la BD03 vers la BD04 Raison du Changement: Correction des problème de non remontée des Log vers le rsysLog sur la BD03 Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Incident sur les liaisons (VPN, GIN¿) Filiales Impactées: ALL Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-08 16:16 | 2024-03-12 22:00 |  |  |  | 2024-03-13 12:00 |  | OUATTARA |  | GOGORI |  | GOS_N2DBA | EME | 0 | 2024-03-13 12:00
T403150497 | Envoyé | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OCF Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OCF vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OCF Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-11 15:22 | 2024-03-14 21:00 |  |  |  | 2024-03-14 23:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-03-14 23:00
T403150740 | Envoyé | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OSL Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OSL vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OSL Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-11 16:08 | 2024-03-14 23:00 |  |  |  | 2024-03-15 02:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-03-15 02:00
T403150756 | Envoyé | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OCD Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OCD vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OCD Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-11 16:13 | 2024-03-19 21:00 |  |  |  | 2024-03-19 23:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-03-19 23:00
T403150841 | Envoyé | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OCI Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OCI vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-11 16:31 | 2024-03-14 22:31 |  |  |  | 2024-03-15 01:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-03-15 01:00
T403161102 | Envoyé | Orange Infra Description: Orange Jordanie Raison du Changement: Plantage Lame PRI01 Risques: indisponibilité des VM Risques à ne pas faire l'opération: perte du management de la Lame Filiales Impactées: Orange Jordanie Mode Opératoire: N / A Roll back: N / A Test réalisé: Oui | 2024-03-13 13:58 | 2024-03-14 01:00 |  |  |  | 2024-03-14 02:00 |  |  |  | KABLAN |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-03-14 02:00
T403161482 | Envoyé | _OPC_OIaasDescription: La demande consiste à étendre le nombre de routes statiques de 30(actuellement autorisé pour chaque vRouter créé sur Openstack) à 100 afin de pouvoir répondre au besoin d¿ouvertures de flux avec routes statiques. Raison du Changement: Etendre la capacité des routes à créer sur un vRouter pour supporter les besoins d¿ouvertures de flux Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: impossible d'ouvrir de nouveaux flux Filiales Impactées: GOS Mode Opératoire: à envoyer aux change manager Roll back: à envoyer aux change manager Test réalisé: à envoyer aux change managers | 2024-03-13 14:51 | 2024-03-28 09:42 |  |  |  | 2024-03-30 09:42 |  |  |  | DIENG |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-03-30 09:42
T403200797 | Pris en charge CAB | Orange InfraDescription: Mise à jour des pfsense MGT et PUB à la version 2.7.2 de Orange Infra site 1 Raison du Changement: Correction de vulnérabilité sur la version actuelle Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: vulnérabilité détectée Filiales Impactées: OCM 1 Mode Opératoire: Partagé Roll back: partagé Test réalisé: Ok | 2024-03-20 16:22 | 2024-03-21 21:00 |  |  |  | 2024-03-21 02:00 |  | ZIAGOUE |  | ZIAGOUE |  | GOS_N2SYSTEM | ORANGE INFRA | 0 | 2024-03-21 02:00
T403212770 | Pris en charge CAB | T3Description: Opération de migration des données de OTAP vers un nouveau Volume Groupe PowerScale Raison du Changement: Eviter une saturation capacitaire sur la Vmax826 Risques: Avec impact Risques à ne pas faire l'opération: Saturation capacitaire Filiales Impactées: OTAP VITIB Mode Opératoire: Voir PJ Roll back: Voir PJ Test réalisé: Voir PJ | 2024-03-22 15:31 | 2024-03-27 23:00 |  |  |  | 2024-03-29 15:32 |  | KAMENAN |  | KAMENAN |  | GOS_N2SYSTEM | T3 | 0 | 2024-03-29 15:32
T403228671 | Envoyé | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OBW Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OBW vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OBW Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-25 18:20 | 2024-03-27 23:00 |  |  |  | 2024-03-28 01:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-03-28 01:00
T403228676 | Envoyé | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OML Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OML vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OML Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-25 18:24 | 2024-03-27 21:00 |  |  |  | 2024-03-27 23:00 |  |  |  | GOGORI |  | SSPO Customer Care Team | WAAAT | 0 | 2024-03-27 23:00
T403228720 | Verification en cours | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OLR Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OLR vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OLR Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-25 18:34 | 2024-05-15 |  |  |  | 2024-03-29 01:00 |  |  |  | GOGORI |  | SSPO Customer Care Team | WAAAT | 0 | 2024-03-29 01:00
T403228731 | Envoyé | WAAAT Description: Mise à jour du fichier de config « wt.conf » sur RP Exchange Orange-Infra OGN Raison du Changement: Effectuer la bascule du trafic du WAAAT OGN vers le Load Balancer du WT.com Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l'opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OGN Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-25 18:41 | 2024-03-28 21:00 |  |  |  | 2024-03-28 23:00 |  | COULIBALY |  | GOGORI |  | GOS_N2SYSTEM | WAAAT | 0 | 2024-03-28 23:00
T403230949 | Envoyé | SDP Description: Redémarrage du VPN OBW Raison du Changement: Finaliser les ouvertures de flux entre le SDP et l¿IN et les Back-end OBW Risques: Opération maitrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Indisponibilité de la filiale, Incident sur les liaisons (VPN, GIN¿), Filiales Impactées: OBW Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-03-26 09:25 | 2024-03-27 23:00 |  |  |  | 2024-03-28 02:00 |  | DIALLO |  | GOGORI |  | GOS_N2RES | SDP | 0 | 2024-03-28 02:00
T403237998 | Pris en charge CAB | Orange InfraDescription: Mise à jour des pfsense PRI et EXC à la version 2.7.2 de Orange Infra site 1 Raison du Changement: Correction de vulnérabilité sur la version actuelle Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: vulnérabilité détectée Filiales Impactées: OCM 1 Mode Opératoire: Partagé Roll back: partagé Test réalisé: Ok | 2024-03-27 10:35 | 2024-05-16 23:00 |  |  |  | 2024-03-29 02:00 |  | ZIAGOUE |  | ZIAGOUE |  | GOS_N2SYSTEM | ORANGE INFRA | 0 | 2024-03-29 02:00
T403238628 | Envoyé | Orange InfraDescription: insertion LAME sur OSN Raison du Changement: hardwre refresh Risques: erreur sur les lames en prod Risques à ne pas faire l'opération: Obsolescence serveurs Filiales Impactées: OSN 1 Mode Opératoire: ci-joint Roll back: ci-joint Test réalisé: ci-joint | 2024-03-27 12:05 | 2024-03-27 12:15 |  |  |  | 2024-03-29 18:07 |  | DIABY |  | Ouattara |  | GOS_CAB | ORANGE INFRA | 0 | 2024-03-29 18:07
T403239786 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de disque en faute Filiale concernée : Vitib Projet concerné : Vmax 827 Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-03-27 14:23 | 2024-04-02 22:00 |  |  |  | 2024-04-03 01:15 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-04-03 01:15
T403243456 | Envoyé | Description: Migration des VMs de la lame PRI01 OSN1 Raison du Changement: Migrer les VMs afin de retirer la lame du châssis Risques: Impact service Risques à ne pas faire l'opération: Report de l'ajout des nouvelles lame Filiales Impactées: OSN Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ Test réalisé: PJ | 2024-03-28 08:44 | 2024-03-28 08:47 |  |  |  | 2024-04-05 09:47 |  | DIABY |  | KOUAKOU |  | GOS_CAB | ORANGE INFRA | 0 | 2024-04-05 09:47
T403244183 | Envoyé | AutreObjet : Mise à jour du Wallix GIN IS Filiale concernée : GOS Projet concerné : WALLIX Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-03-28 10:14 | 2024-03-30 08:15 |  |  |  | 2024-04-07 19:00 |  | DIABY |  | ENOH |  | GOS_CAB | AUTRE T3 | 0 | 2024-04-07 19:00
T404097253 | Envoyé | T3Description: Operation de migration des données de OTAP vers un nouveau Storage Group Raison du Changement: Eviter une saturation capacitaire sur sur le SRP GOS Risques: avec impact Risques à ne pas faire l'opération: saturation capacitaire sur sur le SRP GOS Filiales Impactées: GOS Mode Opératoire: Voir PJ Roll back: voir PJ Test réalisé: Voir PJ | 2024-04-02 12:42 | 2024-04-02 12:44 |  |  |  | 2024-04-05 12:44 |  |  |  | KAMENAN |  | SSPO Customer Care Team | T3 | 0 | 2024-04-05 12:44
T404110260 | Envoyé | Orange InfraDescription: Migration FW priv1 et Exc01 vers les esxi 38 40 Raison du Changement: Traitement obsolescence Risques: Impact service Filiales Impactées: OSN1 Mode Opératoire:PJ Roll back:PJ Test réalisé:OMG | 2024-04-04 12:44 | 2024-04-05 00:44 |  |  |  | 2024-04-05 05:15 |  |  |  | COULIBALY |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-04-05 05:15
T404114967 | Envoyé | Orange InfraDescription: Remplacement de batterie defectueuse sur Baie NEtapp CDOT OCM1 Raison du Changement: Arrêt du controlleur 1 de la CDOT Netapp sur le Site 1 Risques: Aucun Risques à ne pas faire l'opération: Perte de redondance Filiales Impactées: OCM 1 Mode Opératoire: PArtagé par Netapp Roll back: ok Test réalisé: ok | 2024-04-05 09:07 | 2024-04-08 10:00 |  |  |  | 2024-04-08 11:00 |  |  |  | ZIAGOUE |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-04-08 11:00
T404115102 | Envoyé | Orange InfraDescription: Upgrade OS Ontapp Netapp CDOT site 2 OCM Raison du Changement: Bug sur la version actuelle Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: Impossible de créer des volumes Filiales Impactées: OCM 2 Mode Opératoire: Partagé Roll back: aucun Test réalisé:ok | 2024-04-05 09:20 | 2024-04-09 10:00 |  |  |  | 2024-04-09 15:30 |  |  |  | ZIAGOUE |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-04-09 15:30
T404182447 | Envoyé | Correction du dysfonctionnement de la réception de SMS des e-Cartes. | 2024-04-17 11:33 | 2024-04-23 |  |  |  | 2024-04-23 02:00 |  |  |  | KOFFI |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-04-23 02:00
T404182604 | Envoyé | SDP Description : Dry-Run Bascule Trafic SDP GOS vers OCC Raison du Changement: Effectuer le dry-Run de bascule du trafic SDP GOS vers OCC Risques : Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération : Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Indisponibilité de la filiale, Incident sur les liaisons (VPN, GIN¿) Filiales Impactées : OMG Mode Opératoire : (Voir fichier joint) Roll back : (Voir fichier joint) Test réalisé : (Voir fichier joint) | 2024-04-17 12:15 | 2024-04-18 23:00 |  |  |  | 2024-04-19 04:00 |  | ATINDEHOU ACOCO |  | GOGORI |  | GOS_N2APP | SDP | 0 | 2024-04-19 04:00
T404188478 | Traité en CAB | AutreObjet : Correction Backup Orange Money ORDC Filiale concernée : ORDC Projet concerné : ONE FRA Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-04-18 09:38 | 2024-04-18 10:15 |  |  |  | 2024-04-18 13:00 |  |  |  | NOGBOU |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-04-18 13:00
T404203716 | Initialisé | SDPDescription: Raison du Changement: Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-04-20 21:09 | 2024-04-21 01:00 |  |  |  | 2024-04-21 06:00 |  |  |  | GOGORI |  | SSPO Customer Care Team | SDP | 0 | 2024-04-21 06:00
T404208970 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de disque en Faute Filiale concernée : Vitib Projet concerné :Vmax 827 Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-04-22 13:05 | 2024-04-23 22:00 |  |  |  | 2024-04-24 01:30 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-04-24 01:30
T404211170 | Envoyé | SDP Description: Bascule du trafic SDP vers l¿IN OML PR Raison du Changement: Basculer le trafic du SDP de l¿IN OML de la DR vers la PR Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées : ALL Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-04-22 17:53 | 2024-04-24 01:00 |  |  |  | 2024-04-24 06:00 |  | ATINDEHOU ACOCO |  | GOGORI |  | GOS_N2APP | SDP | 0 | 2024-04-24 06:00
T404226000 | Envoyé | Orange InfraDescription: Resoudre le soucis de carte nic down sur la lame pub02 Raison du Changement: maintenance recommandée par le support CIS Risques: Impact service Risques à ne pas faire l'opération: probable incident Filiales Impactées: OCI2 Mode Opératoire:PJ | 2024-04-25 10:46 | 2024-05-03 00:30 |  |  |  | 2024-05-03 02:10 |  |  |  | COULIBALY |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-05-03 02:10
T404229171 | Envoyé | WAAATDescription: Correction vulnérabilités SSL/TLS dans la config de WAAAT sur les RP PRIV de OSL. Raison du Changement: Correction vulnérabilités SSL/TLS Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OSL Mode Opératoire:oui Roll back: Test réalisé: | 2024-04-25 17:47 | 2024-04-26 09:55 |  |  |  | 2024-04-30 17:55 |  |  |  | ALLOU |  | SSPO Customer Care Team | WAAAT | 0 | 2024-04-30 17:55
T404240023 | Envoyé | SDP Description: Bascule du trafic SDP vers nouvel IN OBW Raison du Changement: Basculer le trafic du SDP de l'IN actuel vers le nouvel IN OBW Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Indisponibilité de la filiale, Incident sur les liaisons (VPN, GIN¿). Filiales Impactées: ALL Mode Opératoire: (voir fichier joint) Roll back: (voir fichier joint) Test réalisé: (voir fichier joint) | 2024-04-27 09:09 | 2024-04-29 22:00 |  |  |  | 2024-04-30 03:00 |  | ATINDEHOU ACOCO |  | GOGORI |  | GOS_N2APP | SDP | 0 | 2024-04-30 03:00
T404246085 | Envoyé | OBADescription: Patch management - Application du patch Oracle 19.20 Raison du Changement: Application du patch Oracle 19.20 sur la base de données de production OBA Risques: Arrêt de services Risques à ne pas faire l'opération: reglementation Filiales Impactées: OBA Mode Opératoire: ci-joint Roll back: ci-joint Test réalisé: ci-joint | 2024-04-29 10:49 | 2024-04-30 20:00 |  |  |  | 2024-05-01 20:00 |  |  |  | KOUAME |  | SSPO Customer Care Team | EME | 0 | 2024-05-01 20:00
T404252242 | Traité en CAB | CMS Description: Windows Maintenance Activity Raison du Changement: Server maintenance & Windows OS version update Risques: Incident sur les plateformes CMS Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Indisponibilité des acteurs de l¿opération. Filiales Impactées: OBW, OCD, OCI, OCF, OCM, OGN, OGW, OML, OSN Mode Opératoire: (voie fichier joint) Roll back: (voie fichier joint) Test réalisé: (voie fichier joint) | 2024-04-30 10:51 | 2024-05-10 |  |  |  | 2024-05-02 04:00 |  | GOGORI |  | GOGORI |  | GOS_CHEF DE PROJET | CMS | 0 | 2024-05-02 04:00
T404252684 | Pris en charge CAB | MAXIT_GOSDescription: Upgrade de Keycloak de la version 21.0.1 à la dernière version 24.0.2 (MAJ du module Authentification Maxit) Raison du Changement: Echec authentification sur MAXIT et deconnexion sur MAXIT TT 2404A21937 Risques: regression Risques à ne pas faire l'opération: dégradation du service Filiales Impactées: OMC Mode Opératoire: PJ Roll back:PJ Test réalisé:PJ | 2024-04-30 11:57 | 2024-04-30 16:00 |  |  |  | 2024-05-02 11:59 |  |  |  | KOFFI |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-05-02 11:59
T405114222 | Traité en CAB | VITIB Description: REMPLACEMENT DES ROUTEURS GIN Raison du Changement: TRAITEMENT DES OBSOLESCENCES Filiales Impactées: GOS | 2024-05-06 23:52 | 2024-05-14 20:00 |  |  |  | 2024-05-15 00:59 |  | BROU |  | BROU |  | GOS_N2RES | ENVI VITIB | 0 | 2024-05-15 00:59
T405121575 | Pris en charge CAB | KAABU MOBILEDescription: Cette opération concerne la désactivation de la suspension des lignes après rejet en backoffice identification light et mise en place du patch qui corrigera le souci d¿incompatibilité du composant « ion-select » avec les navigateurs ayant fait des mises à jour. Raison du Changement: Ne pas suspendre les identifications Light après rejet backoffice Risques: souci d'acces à l'infra ou indisponibilité des ressources clés Risques à ne pas faire l'opération:plainte client Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: (voir PJ) Roll back:(voir PJ) Test réalisé:(voir PJ) | 2024-05-08 11:28 | 2024-05-08 21:00 |  |  |  | 2024-05-08 23:00 |  | KOFFI |  | DIABY |  | GOS_N2APP | KAABU MOBILE | 0 | 2024-05-08 23:00
T405122864 | Pris en charge CAB | MAXIT_GOSDescription: Raison du Changement: Déploiement d'une nouvelle release et correction de fix Risques: Indisponibilité du service Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: En PJ Roll back: En PJ Test réalisé: | 2024-05-08 17:45 | 2024-05-14 01:49 |  |  |  | 2024-05-14 21:49 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-05-14 21:49
T405126396 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de disque en faute Filiale concernée : Vitib Projet concerné : Vmax 826 Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-05-09 22:55 | 2024-05-11 09:15 |  |  |  | 2024-05-12 19:00 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-05-12 19:00
T405157258 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: Raison du Changement: Nous avons constaté que le log driver journald ne fournit pas les logs des services en intégralité pour des besoins d'investigations. Risques: Aucun Risques à ne pas faire l'opération: Indisponibilité de logs pour analyse en cas de tshooy Filiales Impactées: OBF Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-05-15 21:34 | 2024-05-16 21:00 |  |  |  | 2024-05-17 01:00 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-05-17 01:00
T405159086 | Validé | KAABU MOBILEDescription: Intégration de l¿apm sur les services de kaabu Mobile OCI Raison du Changement: Évaluer la performance en temps réel de l¿application kaabu Mobile OCI Risques: problème d'acces Risques à ne pas faire l'opération: Risque de mauvaise évaluation des performances Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ Test réalisé: PJ | 2024-05-16 09:41 | 2024-05-24 00:45 | 2024-05-24 03:45 |  |  | 2024-05-22 09:45 |  | ASAOUA |  | KOFFI |  | GOS_POD_WECA | KAABU MOBILE | 0 | 2024-05-22 09:45
T405162580 | Pris en charge CAB | MAXIT_GOSDescription: déploiement du nouveau module de paiement et remboursement Raison du Changement: Livraison et déploiement du nouveau module de paiement et remboursement Risques:souci d'accès Risques à ne pas faire l'opération: dégradation de la qualité du service Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-05-16 19:32 | 2024-06-11 |  |  |  | 2024-05-17 19:36 |  |  |  | KOFFI |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-05-17 19:36
T405179126 | Envoyé | KAABU MOBILEDescription: Changement du format de la date dans la section Reporting Raison du Changement: impact reporting kaabu Risques: problème d'accès et indisponibilité des ressources clés. Risques à ne pas faire l'opération: non fiabilité des données extraites via le module de reporting Filiales Impactées: OMW Mode Opératoire: CJ Roll back:CJ Test réalisé:CJ | 2024-05-20 14:30 | 2024-05-20 14:36 |  |  |  | 2024-05-21 14:36 |  |  |  | KOFFI |  | SSPO Customer Care Team | KAABU MOBILE | 0 | 2024-05-21 14:36
T405181883 | Envoyé | ORANGE MoneyDescription: Migration OMGW PROD vers la nouvelles Baie cDot Raison du Changement: 7Mode obsolete Risques: RAS Risques à ne pas faire l'opération: Obsolescence Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire:PJ Roll back:PJ Test réalisé: OSN | 2024-05-21 10:48 | 2024-05-23 23:04 |  |  |  | 2024-05-24 07:00 |  |  |  | COULIBALY |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE MONEY | 0 | 2024-05-24 07:00
T405181976 | Envoyé | MAXIT_GOS Description: [MAXIT OTN] Livraison et déploiement du nouveaux modules et Flybox et Mobimoney Filiales Impactées: OTN Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-05-21 11:04 | 2024-05-21 15:00 |  |  |  | 2024-05-28 11:05 |  |  |  | GNAPIE |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-05-28 11:05
T405188329 | Envoyé | Bulk SMSDescription: Correctif de campagnes planifiées Raison du Changement: Pour rectifier le bug lors de campagnes planifiées Risques: indisponibilité des ressource ou des serveurs Risques à ne pas faire l'opération: dégradation du service Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire:PJ Roll back:PJ Test réalisé:PJ | 2024-05-22 11:57 | 2024-05-22 12:00 |  |  |  | 2024-05-23 12:00 |  |  |  | KOFFI |  | SSPO Customer Care Team | BULK SMS | 0 | 2024-05-23 12:00
T405189434 | Envoyé | Description: Mise à jour du service de chargement des images dans KAABU MOBILE OSL Raison du Changement: Effectuer la mise à jour du service de chargement des images de KAABU MOBILE OSL Risques: Indisponibilité du service Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité de la filiale, Incident sur les liaisons , Incident en cours en local. Filiales Impactées: ALL Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-05-22 13:54 | 2024-05-22 23:00 |  |  |  | 2024-05-23 02:00 |  |  |  | GOGORI |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-05-23 02:00
T405195041 | Traité en CAB | Hello GOS team, The following certificate /etc/nginx/ssl/aas-bf.orange.com.pem will expire on June 19, 2024 and it needs to be renewed. Attached you have the new certificate. The /etc/nginx/ssl/private.key doesn't change. Please upload on the RP in /etc/nginx/ssl the certificate attached: 1. certificate -> aas-bf.orange.com.pem After you've performed the change run "nginx -t" command to check if the configuration file is ok. If yes, restart nginx. If you need additional information please contact sspo.paddock@orange.com | 2024-05-23 14:08 | 2024-05-23 17:10 |  |  |  | 2024-06-14 17:10 |  | TRAORE |  | Dobre |  | GOS_POD_WECA | ORANGE INFRA | 0 | 2024-06-14 17:10
T405195206 | Pris en charge CAB | KAABU MOBILEDescription: Mise en Production du module QR Code CEMAC Raison du Changement: Déployer la fonctionnalité QR Code CEMAC Risques: indisponibilité ressources ou des serveurs Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: PJ Test réalisé:PJ | 2024-05-23 13:27 | 2024-05-23 21:00 |  |  |  | 2024-05-23 23:30 |  |  |  | KOFFI |  | SSPO Customer Care Team | KAABU MOBILE | 0 | 2024-05-23 23:30
T405222801 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: EXTENSION CAPACITAIRE DE PVC datadir-mongodb-mongodb-2 Raison du Changement: Maintenance préventive Risques: Aucun Risques à ne pas faire l'opération: Saturation de pvc et incident Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: déjà réalisé par le N3 | 2024-05-28 11:12 | 2024-05-28 11:24 |  |  |  | 2024-05-30 11:24 |  |  |  | OUATTARA |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-05-30 11:24
T405227976 | Envoyé | OTAP Description de l'opération : OTAP R6 Apache upgrade Raison du Changement: Upgrade the version of OTAP R6 Apache service Risques: Aucun Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Arrêt de services critiques, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Indisponibilité de la filiale Filiales Impactées: OGN Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-05-29 10:14 | 2024-06-03 23:00 |  |  |  | 2024-06-04 02:00 |  | GOGORI |  | GOGORI |  | GOS_CHEF DE PROJET | OTAP | 0 | 2024-06-04 02:00
T405228448 | Envoyé | Description: Mise à jour de la version du keepalived et IPVSADM sur les load balancer de WAAAT OMG Raison du Changement: Correction Bug Keepalived Risques: Aucun Risques à ne pas faire l'opération: Aucun Filiales Impactées: OMG Mode Opératoire: En PJ Roll back: En PJ Test réalisé: | 2024-05-29 11:08 | 2024-05-29 11:44 |  |  |  | 2024-05-31 11:44 |  |  |  | TEHE |  | SSPO Customer Care Team | WAAAT | 0 | 2024-05-31 11:44
T405230892 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de la carte Dimm du noeud 4 CEPH Filiale concernée : VITIB Projet concerné : CEPH Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-05-29 15:57 | 2024-05-31 09:15 |  |  |  | 2024-06-01 19:00 |  |  |  | TRAORE |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-06-01 19:00
T405237882 | Envoyé | Orange Infra Description: Mise a jour Onboard Administrator Raison du Changement: Traitement Obsolescence Risques à ne pas faire l'opération: Obsolescence Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ | 2024-05-30 18:54 | 2024-06-03 19:00 |  |  |  | 2024-06-03 22:00 |  |  |  | COULIBALY |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-06-03 22:00
T406087836 | Envoyé | Correctif de la faille de sécurité sur l'authentification | 2024-06-01 14:02 | 2024-06-01 14:30 |  |  |  | 2024-06-01 15:00 |  | TOURE |  | KOFFI |  | GOS_CHEF DE PROJET | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-01 15:00
T406087926 | Envoyé | Correction d¿une faille de sécurité découverte sur les authentifications à MAX IT via IOS. | 2024-06-01 15:12 | 2024-06-01 15:30 |  |  |  | 2024-06-01 16:30 |  | TOURE |  | KOFFI |  | GOS_CHEF DE PROJET | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-01 16:30
T406096188 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: Raison du Changement: Mise à jour des images Docker pour le microservice "subscription" Risques: Services impactés ArcadePlay, ZuniSport Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé:En PJ | 2024-06-03 18:18 | 2024-06-06 23:00 |  |  |  | 2024-06-07 01:26 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-07 01:26
T406096215 | Pris en charge CAB | MAXIT_GOSDescription: Raison du Changement: Mise à jour des images Docker pour le microservice "subscription" Risques: Services impactés Weezchat, ClicNscores Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-06-03 18:32 | 2024-06-06 23:32 |  |  |  | 2024-06-07 01:32 |  | ASAOUA |  | ASAOUA |  | GOS_POD_WECA | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-07 01:32
T406112013 | Initialisé | KAABU MOBILEDescription: Tests de montée en charge du stockage Swift Raison du Changement: Evaluer les limites du stockage Swift afin de proposer un tuning Optimal Risques: accès aux environnements kaabu ou indisponibilité des ressource clés. Risques à ne pas faire l'opération: dégradation du service en cas de fort trafic Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Joint Roll back:Joint Test réalisé:Joint | 2024-06-06 14:40 | 2024-06-06 14:42 |  |  |  | 2024-06-07 14:42 |  | KOFFI |  | KOFFI |  | GOS_POD_ACE | KAABU MOBILE | 0 | 2024-06-07 14:42
T406122597 | Envoyé | [MAXIT OTN] : Mise à jour le fichier de configuration de microservice sous le namesapce bff (config timeout, config API recommendation, config app version, hpa) : - bff-query - push image bff-query - Mise à jour le fichier de configuration de Krakend bff sous le namesapce bff : - Krakend-bff -synchronisation argoCD application ( config bff, config krakend bff, hpa, bff-query) | 2024-06-07 16:44 | 2024-06-07 16:55 |  |  |  | 2024-06-09 18:30 |  |  |  | GNAPIE |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-09 18:30
T406134158 | Envoyé | Description du changement: The request consist of an upgrade of the OpenShift container platform from the current version 4.12 to 4.14 as the Red Hat support will be ended starting on July 17th. Raison du Changement: Risques: No risk Risques à ne pas faire l'opération: Can't obtain Red Hat support on the current version after 17th of July. Filiales Impactées: OCM, OCI and OTN Mode Opératoire: held by NSSO who will perform the change Roll back: held by NSSO who will perform the change Test réalisé: held by affiliate (OCM, OCI and OTN) owner of Max it | 2024-06-10 13:27 | 2024-06-10 13:46 |  |  |  | 2024-06-25 13:46 |  |  |  | DIENG |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-25 13:46
T406141998 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de disque en faute Baie 826 Filiale concernée : Vitib Projet concerné : Vmax Baie 826 Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-06-11 16:01 | 2024-06-13 09:15 |  |  |  | 2024-06-14 19:00 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-06-14 19:00
T406142806 | Pris en charge CAB | KAABU MOBILEDescription: Désactivation du champ photo client dans les parcours Raison du Changement: L¿objectif du changement consiste à désactiver le champ photo du client dans les parcours : changement ID, Correction et Conservation. Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OBF Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-06-11 16:57 | 2024-07-22 22:00 |  |  |  | 2024-06-13 02:58 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | KAABU MOBILE | 0 | 2024-06-13 02:58
T406180403 | Pris en charge CAB | MAXIT_GOSDescription: Déploiement du ms payment killbill et configuration du service match direct sur ce ms. Raison du Changement: l'indisponibilité du service « Match en live » sur Maxit lié à un Défaut de configuration du service. Risques: Indisponibilité des ressources ou des VM Risques à ne pas faire l'opération: perte de revenue Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: PJ Roll back:PJ Test réalisé:PJ | 2024-06-18 14:43 | 2024-06-18 16:00 |  |  |  | 2024-06-18 18:00 |  | KOFFI |  | KOFFI |  | GOS_POD_ACE | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-18 18:00
T406183158 | Traité en CAB | MAXIT_GOSDescription: Livraison et déploiement du module Corner TV et de paiement et remboursement Raison du Changement: Activer le payement et remboursement des forfaits via OM et mise à jour des images Docker du module Corner TV : Risques: Dégradation de la qualité de service Risques à ne pas faire l'opération: perte de revenu Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire:PJ Roll back:PJ Test réalisé: En préprod (PJ) | 2024-06-19 11:09 | 2024-06-20 |  |  |  | 2024-06-20 04:30 |  |  |  | DIABY |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-20 04:30
T406185521 | Envoyé | VITIB Description: RENOUVELLEMENT DE CERTIFICAT Raison du Changement: EXPIRATION DE CERTIFICAT Risques: ELEVE | 2024-06-19 17:32 | 2024-06-19 23:00 |  |  |  | 2024-06-20 01:30 |  |  |  | BROU |  | GOS_N2RES | ENVI VITIB | 0 | 2024-06-20 01:30
T406185580 | Envoyé | Envi VITIB Description: équilibrage de charge cluster MGT-ORANGE Raison du Changement: Taux d'usage des ressources MGT-ORANGE Risques: Perte de supervision Risques à ne pas faire l'opération: Indisponibilité de ressources compute dans le Cluster Filiales Impactées: VITIB Mode Opératoire: N/A Roll back: (voir chronologie Test réalisé: N/A | 2024-06-19 18:53 | 2024-06-20 09:00 |  |  |  | 2024-06-25 18:00 |  |  |  | KABLAN |  | SSPO Customer Care Team | ENVI VITIB | 0 | 2024-06-25 18:00
T406185749 | Pris en charge CAB | KAABU MOBILEDescription: Evolution Kaabu+ Raison du Changement: - Mise à jour de ladresse IP de tango dans kaabu - Mise à jour téléchargement de QR Code marchand selon le nouveau format pdf - Mise à jour téléchargement liste de QR Code marchand selon le nouveau format PDF - Mise à jour de l¿API product Inventory V4 Risques: insdisponibilité des ressources ou de l'infra Risques à ne pas faire l'opération:Bug applicatif Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: CJ Roll back:CJ Test réalisé:CJ | 2024-06-19 20:05 | 2024-06-20 21:09 |  |  |  | 2024-06-20 20:09 |  | KOFFI |  | KOFFI |  | GOS_POD_ACE | KAABU MOBILE | 0 | 2024-06-20 20:09
T406197285 | Traité en CAB | SDPDescription: Basculement de l'OCS OSN Raison du Changement: Risques: Dégradation Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OSN Mode Opératoire: OUI Roll back: OUI Test réalisé: | 2024-06-21 14:59 | 2024-06-23 |  |  |  | 2024-06-23 07:00 |  | ATINDEHOU ACOCO |  | AMON |  | GOS_POD_WEA | SDP | 0 | 2024-06-23 07:00
T406216851 | Traité en CAB | KAABU MOBILEDescription: Mise à jour Kaabu+ OCI Raison du Changement: - Fonctionner en asynchrone sur l¿envoi de SMS lors des prises de commandes - Migration de kaabu sur le SMSC Risques: Degradation services Risques à ne pas faire l'opération: Instabilités KAABU Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-06-25 10:10 | 2024-06-25 22:00 |  |  |  | 2024-06-26 02:14 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | KAABU MOBILE | 0 | 2024-06-26 02:14
T406218153 | Envoyé | Orange InfraDescription: Mise à jour des ESXis Raison du Changement: Décommissionnement de Orange Infra vers la fabric IP OBW Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: Demande du pays Filiales Impactées: OBW Mode Opératoire: Partagé Roll back: Partagé Test réalisé: OK | 2024-06-25 14:25 | 2024-06-26 22:00 |  |  |  | 2024-06-27 06:00 |  |  |  | ZIAGOUE |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-06-27 06:00
T406218427 | Pris en charge CAB | SDPDescription: Bascule Trafic SDP vers nouvel IN OCF Raison du Changement: Basculer le trafic WebService et facturation du SDP vers l¿IN OCF Risques: Perturbtaion des services Risques à ne pas faire l'opération: Dégradation des services transitant par le SDP Filiales Impactées: OCF Mode Opératoire: OUI Roll back: OUI Test réalisé: | 2024-06-25 14:50 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-28 07:00 |  | ATINDEHOU ACOCO |  | AMON |  | GOS_POD_WEA | SDP | 0 | 2024-06-28 07:00
T406219354 | Pris en charge CAB | Description: Déploiement du tagging des transferts d¿argent et l¿achat des crédits via OM Raison du Changement: Déploiement du tagging des transferts d¿argent et l¿achat des crédits via OM Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Difficulté rencontrée par la filiale OCM pour savoir de chiffre d¿affaire généré par l¿application MAXIT Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire:PJ Roll back: Test réalisé:PJ | 2024-06-25 16:42 | 2024-06-26 22:00 |  |  |  | 2024-06-26 23:00 |  |  |  | DIABY |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-26 23:00
T406222631 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: Déploiement du tagging des transferts d¿argent et l¿achat des crédits via OM Raison du Changement: Suite à la demande de la filiale OCM afin de savoir de chiffre d¿affaire généré par l¿application MAXIT Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Difficulté pour savoir le chiffre d'affaire generé par l'appli MAXIT OCM Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-06-26 10:44 | 2024-06-26 22:00 |  |  |  | 2024-06-26 23:00 |  |  |  | DIABY |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-06-26 23:00
T406224311 | Envoyé | SDPDescription: Dry Run IN ERICSON OMG Raison du Changement: Evolution Backend pays Risques: Problème facturation Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OMG Mode Opératoire:OUI Roll back: OUI Test réalisé: | 2024-06-26 14:20 | 2024-06-28 |  |  |  | 2024-06-28 07:00 |  |  |  | ATINDEHOU ACOCO |  | SSPO Customer Care Team | SDP | 0 | 2024-06-28 07:00
T407098235 | Initialisé | VITIB Description: MIGRATION DU LIEN MEDINA Raison du Changement: CHANGEMENT DE TECHNOLOGIE DE TRANSPORT Risques: MOYEN Filiales Impactées: GOS | 2024-07-02 15:16 | 2024-07-04 22:00 |  |  |  | 2024-07-05 01:30 |  |  |  | BROU |  | GOS_N2RES | ENVI VITIB | 0 | 2024-07-05 01:30
T407102589 | Pris en charge CAB | MAXIT_GOSDescription: Déploiement du nouveau lien à intégrer sur My life Raison du Changement: Déploiement du nouveau lien à intégrer sur My life Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: Impossible d'utiliser le service My Life sur MAXIT Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: Roll back:PJ Test réalisé:PJ | 2024-07-03 12:55 | 2024-07-03 16:30 |  |  |  | 2024-07-03 17:30 |  |  |  | DIABY |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-07-03 17:30
T407132293 | Envoyé | AutreObjet : Vmax Filiale concernée : Vitib Projet concerné : Remplacement de disque en faute Baie 826 Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-07-08 16:34 | 2024-07-10 20:15 |  |  |  | 2024-07-10 22:15 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-07-10 22:15
T407133139 | Pris en charge CAB | MAXIT_GOSDescription: Mise en prod des optimisations du parcours d'achat de pass et mise en cluster de redis Raison du Changement: - Mettre un cache de 6h sur getCategoriesListTMF - Mettre un cache de 24h sur getOptionFamilyCT - Configuration de REDIS en cluster Risques: Dégradation de qualité Risques à ne pas faire l'opération: Impacte sur la QOS de MAXIT Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: Sur la PP | 2024-07-08 21:01 | 2024-07-08 22:04 |  |  |  | 2024-07-08 23:04 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-07-08 23:04
T407142113 | Pris en charge CAB | KAABU MOBILEDescription: Mise à jour Kaabu+ OCM Raison du Changement: - Intégrer l¿API de récupération des scans sur Kaabu pour la remontée rapide des images de CNI lors de la correction backlog - Fourniture de la requête SQL qui renvoie le numéro CNI interne à Kaabu et l¿API qui renvoie les Scans stockés à partir du numéro de CNI interne à Kaabu Risques: indisponibilité des ressources infra et humaines Risques à ne pas faire l'opération: Lenteur lors de la remontée des images de CNI lors de la correction backlog Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: Ci-joint Roll back:Ci-joint Test réalisé:Ci-joint | 2024-07-10 11:19 | 2024-07-10 22:00 |  |  |  | 2024-07-11 11:29 |  | KOFFI |  | KOFFI |  | GOS_N2APP | KAABU MOBILE | 0 | 2024-07-11 11:29
T407143353 | Envoyé | KAABU MOBILEDescription: Mise à jour du cluster K8S KAABU PLUS OBF PROD Raison du Changement: Mise à jour du cluster K8S KAABU PLUS OBF PROD Risques: Indisponibilité de la plateforme Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OBF Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-07-10 13:30 | 2024-07-11 00:31 |  |  |  | 2024-07-11 23:31 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | KAABU MOBILE | 0 | 2024-07-11 23:31
T407144964 | Envoyé | Envi VITIBDescription: La demande consiste à réinstaller les deux NTP serveurs sur Vitib avec la version redhat 8.10 car les serveurs actuels sont à la version redhat 7.1 qui n¿est plus supportée Raison du Changement: Passage à une version redhat supportée sur les serveurs NTP vue la version actuelle end of life Risques: perturbation des services sensible à l'horodatage Risques à ne pas faire l'opération: impossible d'avoir le support en cas Filiales Impactées: OMEA Mode Opératoire: à envoyer aux change managers Roll back: à envoyer aux change managers Test réalisé: à envoyer aux change manager | 2024-07-10 21:09 | 2024-07-10 21:17 |  |  |  | 2024-07-23 21:17 |  |  |  | DIENG |  | SSPO Customer Care Team | ENVI VITIB | 0 | 2024-07-23 21:17
T407149195 | Envoyé | KAABU MOBILEDescription: Upgrade des ressources kaabu OCI Raison du Changement: Augmenter la ressource ram des serveurs workers et base de données kaabu pour augmenter la capacité des services de kaabu Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-07-11 14:14 | 2024-07-11 14:15 |  |  |  | 2024-07-12 00:15 |  | ASAOUA |  | KOFFI |  | GOS_POD_WECA | KAABU MOBILE | 0 | 2024-07-12 00:15
T407153280 | Initialisé | MAXIT OTN Description: Ajout config pvc pour service kafka Filiales Impactées: OTN | 2024-07-12 10:42 | 2024-07-12 10:44 |  |  |  | 2024-07-14 10:44 |  |  |  | GNAPIE |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-07-14 10:44
T407155720 | Pris en charge CAB | AutreObjet : Upgrade cartes réseaux Filiale concernée : OCI site 2 Projet concerné : WAAAT OLR, NOMAD, SELFKYC Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-07-12 15:40 | 2024-07-24 23:15 |  |  |  | 2024-07-18 19:00 |  | TUHE |  | TRAORE |  | GOS_CAB | AUTRE T3 | 0 | 2024-07-18 19:00
T407156223 | Envoyé | KAABU MOBILEDescription: Upgrade des ressources kaabu OCI Raison du Changement: Faire une augmentation des ressources de kaabu dans le but d¿augmenter la capacité des services kaabu Risques: Indisponibilité de la plateforme Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-07-12 15:32 | 2024-07-17 22:00 |  |  |  | 2024-07-18 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | KAABU MOBILE | 0 | 2024-07-18
T407160985 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: OCI Raison du Changement: Mise en production pour optimisation sur promo 200% Max it OCI Risques: Perturbation de service Risques à ne pas faire l'opération: Impact business Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: OUI Roll back: OUI Test réalisé: OUI ¿ Déploiement en production d¿une nouvelle version du connecteur qui vient après une première revue du code source et des nouvelles optimisations ¿ KEYRUS ¿ 12/07/2024 ¿ Mise à jour des paramètres de thread quarkus ¿ KEYRUS ¿ 12/07/2024 ¿ Ajustement des Limit/request et aussi HPA de certaines couches de l¿application (bff-query ¿) ¿ KEYRUS ¿ 12/07/2024 ¿ Exécution d¿un test de charge sur la production à partir de 00h00 ¿ KEYRUS ¿ 13/07/2024 (nuit entre vendredi et samedi) | 2024-07-13 17:33 | 2024-07-13 19:00 |  |  |  | 2024-07-14 03:00 |  | YEO |  | TOURE |  | GOS_POD_WECA | OPC_OIaas | 0 | 2024-07-14 03:00
T407173551 | Envoyé | MESSAGING PRODescription: Stabilisation du service messaging pro Raison du Changement: instabilité du service - Redémarrage complet des VM de Messaging Pro (BD & AS & WS). - upgrade des ressources RAM et CPU (BD & AS & WS) Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OMG Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-07-16 12:11 | 2024-07-16 19:13 |  |  |  | 2024-07-17 00:13 |  | KOFFI |  | KOFFI |  | GOS_POD_ACE | MESSAGING PRO | 0 | 2024-07-17 00:13
T407176076 | Envoyé | Désactivation de toutes les alarmes Nomad OBF. | 2024-07-16 21:25 | 2024-07-17 09:00 |  |  |  | 2024-07-24 18:00 |  |  |  | KOFFI |  | GOS_N2OUTIL | NOMAD | 0 | 2024-07-24 18:00
T407180912 | Traité en CAB | OBADescription: Correction vulnérabilités SHA1 Raison du Changement: Correction vulnérabilités SHA1 Risques: Vulnérabiltés sur les VMs Risques à ne pas faire l'opération: Vulnérabiltés sur les VMs Filiales Impactées: OBA PROD Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-07-17 14:17 | 2024-08-01 17:00 |  |  |  | 2024-07-24 14:19 |  | TRAORE |  | TRAORE |  | GOS_POD_WECA | EME | 0 | 2024-07-24 14:19
T407182360 | Envoyé | WAAATDescription: Test de redondance entre les nœuds du service WAAAT(RAD && BD) Raison du Changement: S¿assurer que le cluster BD fonctionnement correctement ainsi que la chaine RAD qui est ne stanby Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: ci joint Roll back:ci joint Test réalisé:ci joint | 2024-07-18 02:34 | 2024-07-24 18:35 |  |  |  | 2024-07-25 00:35 |  | KOFFI |  | KOFFI |  | GOS_POD_ACE | WAAAT | 0 | 2024-07-25 00:35
T407186192 | Envoyé | Orange InfraDescription: Migration des VMs des lames Pri03&Pri04 vers les lames Pri01&Pri02 Raison du Changement: Retrait des lames Pri03 et Pri04 Risques: maîtrisé Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OSN1 Mode Opératoire:oui Roll back: Test réalisé:oui | 2024-07-18 15:45 | 2024-07-26 00:30 |  |  |  | 2024-07-26 06:00 |  |  |  | ALLOU |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-07-26 06:00
T407196805 | Envoyé | AutreObjet : MISE A JOUR DES PARAMETRES DE BASES DE DONNEES Filiale concernée : OCD Projet concerné : ONEFRA Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-07-19 21:18 | 2024-07-22 20:00 |  |  |  | 2024-07-22 21:05 |  |  |  | GOBRI |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-07-22 21:05
T407203815 | Envoyé | OPC_OIaasDescription: La demande consiste à appliquer le patch correctif sur OIaaS à la suite de la vulnérabilité détectée sur Openstack Raison du Changement: Correction de la faille de sécurité en empêchant un user authentifié d¿accès non autorisé sur des données sensibles (fichier de configuration) Risques: probable interruption sur les services openstack tels que glance, cinder et nova pour une courte période Risques à ne pas faire l'opération: tout user authentifié peut accèder à des fichiers et répertoires dont il est pas autorisé Filiales Impactées: GOS, OCI, OCM et OTN Mode Opératoire: à envoyer aux change mangers Roll back: à envoyer aux change mangers Test réalisé: à envoyer aux change mangers | 2024-07-22 11:05 | 2024-07-22 11:15 |  |  |  | 2024-07-31 11:15 |  |  |  | DIENG |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-07-31 11:15
T407205157 | Envoyé | AutreObjet : remplacement de disque en faute Baie 826 Filiale concernée : Vitib Projet concerné : Baie Vmax 826 Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-07-22 15:33 | 2024-07-24 09:15 |  |  |  | 2024-07-25 19:00 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-07-25 19:00
T407206177 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: Mise en prod des optimisations du parcours d'achat de pass Raison du Changement: Élimination du l¿id dynamique pour le parcours d¿achat de pass et Optimisation de la gestion des thread Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-07-22 19:48 | 2024-07-22 23:00 |  |  |  | 2024-07-23 02:00 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-07-23 02:00
T407208648 | Pris en charge CAB | Bulk SMSDescription: Upgrade Timer EnquireLink Raison du Changement: Augmentation du timer à 30s Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: Mode Opératoire: ci joint Roll back:ci joint Test réalisé: Test effectué en PP | 2024-07-23 12:23 | 2024-07-23 13:51 |  |  |  | 2024-07-24 13:51 |  | KOFFI |  | KOFFI |  | GOS_POD_ACE | BULK SMS | 0 | 2024-07-24 13:51
T407226030 | Envoyé | Description: - Création de nouveaux ports internes. (192.168.70.101, 102, 103) - Création de paires d'adresses Filiales Impactées: ORDC | 2024-07-26 14:36 | 2024-07-26 12:00 |  |  |  | 2024-07-26 13:30 |  | TOTO |  | BROU |  | BO Cloud | ENVI VITIB | 0 | 2024-07-26 13:30
T407239179 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: Raison du Changement: Décomissionner Sugu Legacy Risques: Impact sur l'application MAXIT Risques à ne pas faire l'opération: Aucun Filiales Impactées: OBF Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-07-29 14:43 | 2024-08-01 22:00 |  |  |  | 2024-08-02 02:00 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-08-02 02:00
T407242226 | Envoyé | MAXIT_OTN Description: Configuration de threads Raison du Changement: Remédier au problème d affichage de suivi conso MaxIT OTN Risques: Pas d'impact Filiales Impactées: OTN | 2024-07-30 10:48 | 2024-07-30 10:59 |  |  |  | 2024-08-02 10:59 |  |  |  | GNAPIE |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-08-02 10:59
T407243621 | Envoyé | OBADescription: Mise en production OBSN Raison du Changement: MEP OBSN Risques: NA Risques à ne pas faire l'opération: Impact business Filiales Impactées: OSN Mode Opératoire: NA Roll back: NA Test réalisé: NA | 2024-07-30 15:25 | 2024-07-30 15:45 |  |  |  | 2024-08-01 15:33 |  | DIABY |  | Ouattara |  | GOS_CAB | EME | 0 | 2024-08-01 15:33
T407244083 | Initialisé | WAAAT Description: Raison du Changement: Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-07-30 18:09 | 2024-08-01 23:00 |  |  |  | 2024-08-02 05:00 |  | ZIAGOUE |  | GOGORI |  | GOS_POD_ACE | WAAAT | 0 | 2024-08-02 05:00
T407247127 | Envoyé | OBADescription: Patch management - Application du patch Oracle 19.20 Raison du Changement: Application du patch Oracle 19.20 sur la base de données de production OBA Risques: Arrêt de services Risques à ne pas faire l'opération: réglementation Filiales Impactées: OBA Mode Opératoire: ci-joint Roll back: ci-joint Test réalisé: ci-joint | 2024-07-31 09:49 | 2024-08-08 20:00 |  |  |  | 2024-08-09 01:00 |  |  |  | KOUAME |  | SSPO Customer Care Team | EME | 0 | 2024-08-09 01:00
T407248663 | Envoyé | AutreObjet : Upgrade de la version des Bastions Wallix de 10.0 vers 10.0.6 Filiale concernée : GOS Projet concerné : WALLIX Livrable attendu à fournir par GOS : Upgrade effectué | 2024-07-31 15:42 | 2024-08-02 09:15 |  |  |  | 2024-08-07 19:00 |  | SHITTU |  | DAGNOGO |  | GOS_SUP | AUTRE T3 | 0 | 2024-08-07 19:00
T408086781 | Pris en charge CAB | KAABU MOBILEDescription: Remise en ligne du master 01 du cluster K8S Raison du Changement: Isolation du serveur suite à un incident. remettre en place la configuration nominale afin de garantir la haute disponibilité. Risques: Risques à ne pas faire l'opération: la la haute disponibilite n'est pas garantie Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-08-01 11:58 | 2024-08-05 22:00 |  |  |  | 2024-08-01 13:06 |  | KOFFI |  | KOFFI |  | GOS_POD_ACE | KAABU MOBILE | 0 | 2024-08-01 13:06
T408087819 | Envoyé | Envi VITIB Description: MISE EN LIGNE DU RP SLAVE Raison du Changement: ASSURER LA HAUTE DISPONIBILITE DU RP Risques: PERTUBATION DES SERVICES Risques à ne pas faire l'opération: NA Filiales Impactées: VITIB Mode Opératoire: OUI Roll back: NA Test réalisé: OUI | 2024-08-01 15:12 | 2024-08-01 15:18 |  |  |  | 2024-08-07 15:13 |  |  |  | OUATTARA |  | SSPO Customer Care Team | ENVI VITIB | 0 | 2024-08-07 15:13
T408088855 | Envoyé | KAABU MOBILEDescription: Mise à jour Kaabu+ OBF Raison du Changement: Intégration du parcours tutorat dans kaabu+ Risques: Indisponibilité de la plateforme Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OBF Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: En PJ | 2024-08-01 17:30 | 2024-08-01 23:00 |  |  |  | 2024-08-02 01:00 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | KAABU MOBILE | 0 | 2024-08-02 01:00
T408101545 | Envoyé | OPC_OIaas Description: The change consists of an upgrade of OIaaS version to G5R0C1P4 first (and after from G5R0C1P4 to G5R0C2P1) in order to enhance the security and resiliency level by the component¿s evolution to newer versions. Raison du Changement: Evolutions vers de nouvelles versions des composants OIaaS( openstack, kubernetes, ceph) Risques: Courte interruption au niveau des services Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCM, OCI, OTN Mode Opératoire: à envoyer aux change managers Roll back: à envoyer aux change managers Test réalisé: à envoyer aux change managers | 2024-08-04 16:41 | 2024-08-19 06:44 |  |  |  | 2024-08-30 16:44 |  |  |  | DIENG |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-08-30 16:44
T408109222 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: Mise à jour du certificat Raison du Changement: Mise à jour du certificat du cluster k8s Risques: Probable pertubation Risques à ne pas faire l'opération: Perte du cluster Filiales Impactées: OBW Mode Opératoire: En PJ Roll back: Test réalisé: | 2024-08-05 16:02 | 2024-08-08 22:03 |  |  |  | 2024-08-09 01:00 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-08-09 01:00
T408111893 | Envoyé | EMEDescription: Raison du Changement: Correction de vulnérabilités Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Vulnérabilités OS Filiales Impactées: EME PROD Mode Opératoire: Oui Roll back: Oui Test réalisé:Oui | 2024-08-06 09:55 | 2024-08-06 09:56 |  |  |  | 2024-08-13 18:56 |  | TUHE |  | TRAORE |  | GOS_CAB | EME | 0 | 2024-08-13 18:56
T408112147 | Envoyé | MESSAGING PRODescription: Augmentation de la mémoire JVM sur les WS & du pool de connexion sur la BD Raison du Changement: Stabilisation du service messaging pro Risques: indisponibilité Risques à ne pas faire l'opération: dégradation du service Filiales Impactées: OMG Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-08-06 11:52 | 2024-08-06 12:09 |  |  |  | 2024-08-07 00:09 |  |  |  | KOFFI |  | SSPO Customer Care Team | MESSAGING PRO | 0 | 2024-08-07 00:09
T408112353 | Verification en cours | MAXIT_GOSDescription: Livraison et déploiement du correctif remboursement, et les problèmes de l'indisponibilité de Maxit et de la lenteur sur l'environnement OM Raison du Changement: Ce changement est dédié pour corriger le souci lié aux remboursement immédiat via OM et remédier aux problèmes de timeout de certaines API sur le backend Maxit, en particulier les connecteurs, le wallet, etc. Ce timeout est lié à la gestion des threads sur les microservices dédiés. Risques: Aucun Risques à ne pas faire l'opération: Dégradation de la qualité du client Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ Test réalisé: PJ | 2024-08-06 12:53 | 2024-08-06 22:00 |  |  |  | 2024-08-07 01:00 |  |  |  | DIABY |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-08-07 01:00
T408112680 | Envoyé | Envi VITIBDescription: Operation de Dry Run de l¿update de la stack ISOS (centos 7 vers Red Hat 8) le Jeudi 8 Aôut 2024. Les plateformes concernés pour cette première opération sont : ITOP,PROMETHEUS,GRAFANA,GLPI,BIRT,SELENIUM, ANSIBLE Raison du Changement: Besoin de faire évoluer l'OS actuel de la stack ISOS Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Obsolescence de l'OS de la stack ISOS Filiales Impactées: GOS Mode Opératoire: Voir la PJ Roll back: Voir la PJ Test réalisé: Non (il s'agit du dry run) | 2024-08-06 13:23 | 2024-08-07 09:00 |  |  |  | 2024-08-08 19:27 |  |  |  | KONI |  | SSPO Customer Care Team | ENVI VITIB | 0 | 2024-08-08 19:27
T408113453 | Envoyé | MAXIT_GOSDescription: Livraison et déploiement du correctif remboursement, et les problèmes de l'indisponibilité de Maxit et de la lenteur sur l'environnement OM Raison du Changement: Ce changement vise à remédier au souci lié au remboursement immédiat et aux problèmes de timeout de certaines API sur le backend Maxit, en particulier les connecteurs, le wallet, etc. Ce timeout est lié à la gestion des threads sur les microservices dédiés. Risques: aucun Risques à ne pas faire l'opération: dégradation de la qualité de service Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire:PJ Roll back:PJ Test réalisé:PJ | 2024-08-06 16:02 | 2024-08-06 22:00 |  |  |  | 2024-08-07 01:30 |  |  |  | DIABY |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-08-07 01:30
T408121442 | Pris en charge CAB | KAABU MOBILEDescription: Remise en ligne du master 01 du cluster K8S Raison du Changement: Isolation du serveur suite à un incident. remettre en place la configuration nominale afin de garantir la haute disponibilité. Risques: Risques à ne pas faire l'opération: la haute disponibilité n'est pas garantie Filiales Impactées: OCM Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-08-08 13:30 | 2024-08-08 22:00 |  |  |  | 2024-08-09 01:00 |  |  |  | DIABY |  | SSPO Customer Care Team | KAABU MOBILE | 0 | 2024-08-09 01:00
T408122352 | Envoyé | OPC_OIaas Description: The change consists of an upgrade of OIaaS version to G5R0C2P1 (after the upgrade from G5R0C1P2 to G5R0C1P4) in order to enhance the security and resiliency level by the component¿s evolution to newer versions. Raison du Changement: Evolutions vers de nouvelles versions des composants OIaaS( openstack, kubernetes, ceph) Risques: Courte interruption au niveau des services Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCM, OCI, OTN Mode Opératoire: à envoyer aux change managers Roll back: à envoyer aux change managers Test réalisé: à envoyer aux change managers | 2024-08-08 16:34 | 2024-09-02 06:44 |  |  |  | 2024-09-10 16:44 |  |  |  | DIENG |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-09-10 16:44
T408142112 | Envoyé | Orange InfraDescription: Chronologie_Operation_Migration_VMs_Pri05&Pri06&Pri07&Pri08_vers Pri03&Pri04 Raison du Changement: Migration des VMs sur les lames Pri03 & Pri04(G10) Risques: Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OSN1 Mode Opératoire:oui Roll back: Test réalisé: | 2024-08-12 15:57 | 2024-08-13 09:00 |  |  |  | 2024-08-30 19:00 |  |  |  | ALLOU |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-08-30 19:00
T408142494 | Envoyé | Orange InfraDescription: Upgrade des esxi à la version 7.0.3 Raison du Changement: Maintenance Risques: Impact services Filiales Impactées: OCF Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ Test réalisé: OSN | 2024-08-12 18:15 | 2024-08-14 22:16 |  |  |  | 2024-08-15 05:30 |  |  |  | COULIBALY |  | SSPO Customer Care Team | ORANGE INFRA | 0 | 2024-08-15 05:30
T408144476 | Envoyé | OBADescription: Patch management ¿ yum update OBA Raison du Changement: Mise à jour des paquets sur la production OBA Risques: Arrêt de services Risques à ne pas faire l'opération: reglementation Filiales Impactées: OBA Mode Opératoire: ci-joint Roll back: ci-joint Test réalisé: Oui, en preprod | 2024-08-13 08:36 | 2024-08-20 20:00 |  |  |  | 2024-08-21 02:00 |  |  |  | KOUAME |  | SSPO Customer Care Team | EME | 0 | 2024-08-21 02:00
T408145253 | Envoyé | Envi VITIBDescription: Lors de la séance de travail dernière sur le problème de débit du BUVPN200233, le support nous a remonté un problème de puissance du signal optique. La correction de la puissance entrainera la déconnexion des liens suivants sur le port : BUVPN200233, SYTHD120074, SYTHD120073 et TEST-IPv6-VITIB-GOS. Raison du Changement: un problème de puissance du signal optique du lien BUVPN200233 de SCB Risques: Indisponibilité de service Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: Toutes les filiales Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-08-13 12:36 | 2024-08-16 |  |  |  | 2024-08-16 06:00 |  |  |  | N'DRI |  | SSPO Customer Care Team | ENVI VITIB | 0 | 2024-08-16 06:00
T408146388 | Envoyé | CMS Description: D21 Wild Card certificate update Raison du Changement: D21 Wild Card certificate update Risques: (Opération maitrisée) Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Indisponibilité des acteurs de l'opération Filiales Impactées: ALL Mode Opératoire: (voir fichier joint) Roll back: (voir fichier joint) Test réalisé: (voir fichier joint) | 2024-08-13 16:05 | 2024-08-24 02:00 |  |  |  | 2024-08-20 06:30 |  |  |  | GOGORI |  | SSPO Customer Care Team | CMS | 0 | 2024-08-20 06:30
T408147056 | Envoyé | MAXIT_OTN Description: Configuration des threads sur les ConfigMaps Raison du Changement: Dysfonctionnement utilisation MAXIT Filiales Impactées: OTN | 2024-08-13 19:40 | 2024-08-13 21:28 |  |  |  | 2024-08-17 21:28 |  |  |  | GNAPIE |  | SSPO Customer Care Team | OPC_OIaas | 0 | 2024-08-17 21:28
T408149308 | Envoyé | AutreObjet : Remplacement de disque en faute Baie 826 Filiale concernée : Vitib Projet concerné : Baie Vmax 826 Livrable attendu à fournir par GOS : modification effectuée | 2024-08-14 11:16 | 2024-08-20 18:00 |  |  |  | 2024-08-20 22:00 |  |  |  | LOBA |  | SSPO Customer Care Team | AUTRE T3 | 0 | 2024-08-20 22:00
T408159129 | Envoyé | KAABU MOBILEDescription: Mise jour (Patch sécurité. Les champs grisés sur le BO et Suffixe OM ) Raison du Changement: Mettre à jour (Patch sécurité. Les champs grisés sur le BO et Suffixe OM ) Risques: Indisponibilité de la plateforme Risques à ne pas faire l'opération: Filiales Impactées: OCI Mode Opératoire: Roll back: Test réalisé: | 2024-08-16 13:53 | 2024-08-19 20:00 |  |  |  | 2024-08-19 23:00 |  |  |  | ASAOUA |  | SSPO Customer Care Team | KAABU MOBILE | 0 | 2024-08-19 23:00
T408170068 | Envoyé | Description: REMPLACEMENT DE LA PAIRE DE CÂBLE AOC SUR LES CHÂSSIS SYNERGY Raison du Changement: Remise en ligne du virtual connect 3 qui est down Risques: Pertubation des services Risques à ne pas faire l'opération: panne generale en cas de probleme sur le VC 6 Filiales Impactées: VITIB Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ Test réalisé: PJ | 2024-08-19 10:21 | 2024-08-19 10:25 |  |  |  | 2024-08-23 10:25 |  |  |  | KOUAKOU |  | GOS_CAB | ENVI VITIB | 0 | 2024-08-23 10:25
T408185155 | Envoyé | Envi VITIBDescription: Dans le cadre du contrat de support liant le GOS à CIS-CI, Une maintenance préventive est réalisée chaque trimestrielle. Ce plan d¿action décrit les actions qui seront menées au cours de la 2ème maintenance préventive de l¿année 2024. Raison du Changement: Risques: sans impacte | 2024-08-22 15:07 | 2024-08-29 22:00 |  |  |  | 2024-08-30 02:00 |  |  |  | N'DRI |  | SSPO Customer Care Team | ENVI VITIB | 0 | 2024-08-30 02:00
T408188525 | Envoyé | Description: UPGRADE DE L¿ESXi PRI02 DU SITE OCF DE LA VERSION 7.0.0 à 7.0.3 Raison du Changement: Corriger le bug VMWARE observé sur la lame PRI02 Risques: Arret des services Risques à ne pas faire l'opération: Plantage de l'ESXI Filiales Impactées: OCF Mode Opératoire: PJ Roll back: PJ Test réalisé: PJ | 2024-08-23 13:12 | 2024-08-23 13:14 |  |  |  | 2024-08-30 13:14 |  | DIABY |  | ATSIN |  | GOS_CAB | ORANGE INFRA | 0 | 2024-08-30 13:14
T408192350 | Verification en cours | CMS Description: Windows Patch Activity Raison du Changement: Windows Patch Activity Risques: Opération maîtrisée Risques à ne pas faire l'opération: Incident en cours sur le service ou plateforme concernée, Indisponibilité des acteurs de l¿opération, Filiales Impactées: ALL Mode Opératoire: (Voir fichier joint) Roll back: (Voir fichier joint) Test réalisé: (Voir fichier joint) | 2024-08-23 19:49 | 2024-08-26 23:00 |  |  |  | 2024-08-27 04:00 |  | GOGORI |  | GOGORI |  | GOS_CHEF DE PROJET | CMS | 0 | 2024-08-27 04:00
T408202762 | Initialisé | Description: Ajout de route persistences sur les vm Filiales Impactées: ORDC | 2024-08-26 13:12 | 2024-08-26 14:00 |  |  |  | 2024-08-27 13:30 |  | TOTO |  | BROU |  | BO Cloud | ENVI VITIB | 0 | 2024-08-27 13:30